附件1：

2022年“云支教迎冬奥”寒假社会实践专项活动时间安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动阶段 | 活动事项 | 时间安排 |
| 准备阶段 | 学生志愿者报名 | 2021年12月20日至12月24日 |
| 高校与中小学配对 | 2022年1月4日至1月10日 |
| 高校志愿者动员大会 | 2022年1月7日至1月11日 |
| 志愿者与中小学生匹配 | 2022年1月12日至1月14日 |
| 活动阶段 | 一起运动迎冬奥 | 2022年1月8日至2月3日 |
| 一起看冬奥 | 2022年2月4日至2月24日 |
| 一起云阅读 | 2022年1月18日至2月24日 |
| 一起过个奥运年 | 2022年1月25日至2月3日 |
| 总结阶段 | 活动材料整理及分类 | 2022年1月30日至3月2日 |
| 活动评选 | 2022年3月3日至3月7日 |
| 礼品证书制作发放 | 2022年3月8日至3月18日 |
| 后期宣传 | 2022年3月8日至3月22日 |