附件1：

2022年“云支教向未来”大学生社会实践公益行动时间安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活动阶段 | 活动事项 | 时间安排 |
| 准备阶段 | 学生志愿者报名 | 2022年7月4日至7月14日 |
| 高校与中小学配对 | 2022年7月5日至7月15日 |
| 高校志愿者动员大会 | 2022年7月17日至7月19日 |
| 志愿者与中小学生匹配 | 2022年7月18日至7月20日 |
| 活动阶段 | “一起快乐阅读” | 2022年7月20日至8月15日 |
| “一起健康运动” | 2022年7月20日至8月15日 |
| “一起红色寻访” | 2022年7月20日至8月15日 |
| “一起开展云课堂” | 2022年7月20日至8月15日 |
| 总结阶段 | 活动材料整理及分类 | 2022年8月20日至9月3日 |
| 活动评选 | 2022年9月13日至9月25日 |
| 证书制作发放 | 2022年9月13日至10月15日 |

注意：活动时间安排可能会根据整体进度进行小调整，可在工作群内获取最新通知要求。